УКРАЇНА

Волинська область

Володимир –Волинський район

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Володимир-Волинської

районної ради

від _______________ № ______

# Програма

підтримки малого підприємництва

у Володимир - Волинському районі

на 2011 - 2012 роки

###### Погоджено

Представництво Державного комітету

###### України з питань регуляторної політики

та підприємництва у Волинській області

_______________________ В.В. Білецька,

голова комісії з ліквідації

Представництва Держкомпідприємництва

у Волинській області

“ _31___” грудня  2010 р.

(експертний висновок додається)

м. Володимир–Волинський   –  2010

##### З М І С Т

Характеристика Програми									  2

1. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета

Програми й очікувані результати                                                                           6

2. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької   діяльності 	 14

3. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка					 18

4. Ресурсне та інформаційне забезпечення, формування  інфраструктури

підтримки підприємництва                                                                                 21

5. Інноваційні проекти і пілотні програми						 27

ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми підтримки малого підприємництва

у Володимир -Волинському районі  на 2011-2012 роки

| 1. | Загальна характеристика району: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | • Площа території (тис.км.кв.) – 1,038 (5,1 % території області) • Кількість населення (тис.чол.) – 25,8 (на 1 серпня 2010 року) (2,5 % населення області) • Специфіка – переважно аграрного спрямування • Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) –1,6 % • Перелік територій, які відносяться до: - зон інвестиційної привабливості – - територій пріоритетного розвитку - єврорегіонів - Єврорегіон «Буг» |  |  |
| 2. | Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення) | Рішення районної ради від № |  |
| 3. | Головний замовник Програми Головний розробник Програми Співрозробники: | Районна державна адміністрація 1. Робоча група з розроблення проекту Програми підтримки малого підприємництва в Володимир-Волинському районі на 2011-2012 роки (голова робочої групи – Луцюк С.І.) 2.Відділ економіки райдерж-адміністрації 3.Структурні підрозділи райдерж-адміністрації 4. Устилузька міська та сільські ради 5. Районно рада підприємців з питань торгівлі та сфери послуг (за згодою) |  |
| 4. | Мета і перелік пріоритетних завдань Програми | Створення стимулюючих умов для розвитку і стійкої діяльності малого підприємництва, зростання кількості суб'єктів малого підприємництва шляхом удосконалення системи державної підтримки малого підприємництва в районі, впровадження ефективної регуляторної політики, підтримка ділової та інвестиційної активності, активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, залучення суб'єктів підприємництва до інноваційного виробництва |  |
| 5. | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: | Дані станом на початок дії Програми (прогноз) | Очікувані показники |
|  | 1. Кількість діючих малих підприємств /кількість малих підприємств на 10 тис.чол. населення (одиниць) | 25 | 27 |
|  | 2. Чисельність працівників малих підприємствах (осіб) | 460 | 470 |
|  | 3. Кількість підприємців - фізичних осіб | 823 | 849 |
|  | 4. Кількість фермерських господарств (одиниць) кількість фермерських угідь (га) | 113 5998 | 125 7258 |
|  | 5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%) | 9 | 10,2 |
|  | 6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (тис. грн.) | 350 | 375 |
|  | 7. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць) - бізнес-центри - бізнес-інкубатори - технопарки - лізингові центри - фінансово-кредитні установи: (кредитні спілки, установи взаємного кредитування) - фонди підтримки підприємництва - інвестиційні, інноваційні фонди і компанії - біржі - інформаційно-консультативні установи - страхові компанії - аудиторські фірми | - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - |
|  | 8. Залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання робіт/послуг за державні кошти - кількість (одиниць)/обсяги (тис.грн.) | 5/30 | 6/40 |
|  | 9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб) | 50 | 70 |
|  | 10. Кількість створених нових робочих місць (одиниць) | 302 | 317 |
| 6. | Терміни і етапи реалізації Програми | 2011 - 2012 |  |
| 7. | Перелік цільових проектів і підпрограм Виконавці | Заходи щодо підтримки розвитку малого бізнесу в м.Устилуг Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми Устилузької та сільських рад |  |
| 8. | Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів | 2011 рік- 23,0 тис.грн 2012 рік- 25,0 тис.грн. |  |
| 9. | Основні джерела фінансування | Районний бюджет, залучені кошти: кредити банків, внутрішні та зовнішні інвестиції, кошти небанківських установ, цільові кошти міжнародних фінансових організацій, Фонду загальнообов'язкового соціального страхування на випадок безробіття, Укрдержфонду підтримки фермерських господарств, обласного Лізингового фонду, кошти міжнародної технічної допомоги |  |
| 10. | Система організації контролю за виконанням Програми | Виконання Програми щокварталу розглядається на нарадах при першому заступнику голови райдерж-адміністрації, на засіданнях координаційної ради з питань розвитку підприємництва в районі та оприлюднюється на веб-сайті райдерж-адміністрації. Виконавці Програми до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають райдержадміністрації інформацію про хід виконання Програми, до 5 числа відділ економіки узагальнює та надсилає інформацію головному управлінню економіки обласної державної адміністрації |  |

Програма підтримки малого підприємництва в районі на    2011 - 2012 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності»  і ґрунтується на основних положеннях Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» схваленої 02.06.2010 року Комітетом з економічних реформ, утвореним Указом Президента України від 26.02.2010 № 273, Стратегії економічного та соціального розвитку Волинської області   на   2004 - 2015   роки,    затвердженої      рішенням     обласної     ради  від 10 грудня  2004 року № 16/3 та Стратегії розвитку Володимир-Волинського району на 2008-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 15 грудня 2008 року №22/8,  методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 №67, та з урахуванням принципів Європейської хартії малих підприємств  і визначає комплекс заходів, розроблення і реалізація яких здійснюється на районному  рівні.

Програма є одним з важливих інструментів реалізації державної політики підтримки малого підприємництва, ефективної регіональної та регуляторної  політики, політики зайнятості населення та інноваційно-інвестиційної стратегії держави.

- Стан і аналіз проблем малого підприємництва в районі. Головна мета Програми й очікувані результати

Розвиток малого підприємництва у 2009 - 2010 роках відбувався в умовах  наслідків фінансової нестабільності та започаткування економічних реформ. Формування стимулюючих умов для ефективного розвитку підприємницької діяльності у районі здійснювалося шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, запровадження нових підходів до реєстрації підприємців, надання їм дозвільних документів, застосування пільгових механізмів фінансової та ресурсної підтримки, розбудови інфраструктурних компонентів, підвищенні кадрового потенціалу малого підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій у малий бізнес. Реалізовувалися заходи щодо розвитку підприємництва серед проблемних категорій населення (безробітних, молоді, сільського населення).

Аналіз виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва на 2009 - 2010 роки свідчить про наступне.

Станом на 1 січня 2010 року в районі кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становила 23 одиниці  (проти 25 у 2009 році). В області  цей показник становить 47 одиниць.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малих підприємств  у 2009 році збільшилась на 1 відсоток і становила 636,00 гривень, однак залишається значно нижчою обласного показника (855,07 грн.).

Обсяг реалізованої малими підприємствами продукції, робіт, послуг у 2009 році склав 29,6 млн. гривень,  що на 10 відсотків менше, ніж у попередньому році. Питома вага малих підприємств у загальнорайонному обсязі реалізованої продукції ( робіт, послуг) становила 8,3 відсотка (у середньому  в області  – 10,5 відсотка).

Середня кількість найманих працівників у малих підприємствах у 2009 році становила 441 особу, що на 83 особи менше,  ніж у 2009 році.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування малих підприємств району за 2009 рік становив 229,1 тис. гривень збитків. Збитки отримали 20 відсотків малих підприємств на суму 948,7 тис. гривень, прибутки -  80 відсотків малих підприємств на суму 719,6 тис. гривень.

Станом на 1 липня 2010 року здійснювали діяльність 82 фермерські господарства, у користуванні яких знаходиться 8855 га сільськогосподарських угідь, в т.ч. 8644 га ріллі. В середньому на одне господарство припадає 108  га ріллі, що в 1,8 раза  більше середньообласного показника..

В районі зареєстровано два обслуговуючі кооперативи „Молочний” (надання послуг із заготівлі та збуту молока від населення з урахуванням усіх ветеринарно-санітарних норм) та „Станіслав”  (надання послуг з оптової реалізації вирощеної в особистих селянських господарствах картоплі, овочів та плодово-ягідної продукції).

Станом на 1.11.2010 зареєстрована 871 фізична особа-підприємець, що на рівні відповідної дати  минулого року.

У звітному періоді велика увага приділялася самозайнятості на селі. Проведено 6 навчальних семінарів „Зимової агрошколи” для 80 осіб на теми: „Ефективне розведення перепілок”, „Особливості розведення кролів”, „Квітникарство”, „Ефективне вирощування та відгодівля свиней”, „Ефективне вирощування цукрових буряків”, „Розведення лайок”.

З метою орієнтації на підприємницьку діяльність  міськрайонним центром зайнятості проведено 29 інформаційних семінарів на теми:  „Як розпочати свій бізнес”, „Від бізнес-ідеї до власної справи”. Проведено 4 тренінги з бізнес планування та маркетингу, які спрямовані на активізацію участі молоді, безробітних, жінок, інвалідів  у малому бізнесі.

З метою пропагування агротуризму як можливості самозайнятості на селі проведено виїзний семінар у с. Березовичі, у якому взяли  участь  21 житель.

За програмою „Робітник фермерського господарства” навчається 23 особи з числа безробітних.

З 1 травня 2010 року відновлено  виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності.  У травні-жовтні 2010 року одноразову допомогу по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності отримали 13 осіб  на загальну суму 70,8 тис. гривень.

Суб’єкти підприємницької діяльності району орендують понад 300 квадратних метрів вільних  площ установ та закладів комунальної власності Устилузької міської  та сільських рад.

Визначено 24 інвестиційно привабливі земельні ділянки та господарські двори, які розміщені на веб-сайті райдержадміністрації.

Постійно поновлюється реєстр земель несільськогосподарського призначення  для продажу суб'єктам підприємництва.

Пріоритетним напрямком роботи райдержадміністрації є підвищення ефективності функціонування підприємницького сектора економіки та розвиток  підприємницької ініціативи населення  району.

При районній державній адміністрації діє дорадчий орган - координаційна ради з питань розвитку підприємництва. Протягом десяти місяців  2010 року проведено 9 засідань координаційної ради, на яких розглянуто 10 актуальних  питань,  що  стосується підприємництва, регуляторної політики, роботи дозвільного центру.

Проводилась системна робота щодо розвитку діалогу та рівноправного партнерства з бізнесом. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 21 травня 2009 року № 518 „Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців”, з метою залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва   розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.07.2009р. № 342 утворено районну раду підприємців з питань торгівлі та сфери послуг.

Для суб’єктів підприємницької діяльності району постійно  проводяться  інформаційно-методичні семінари, на які  залучаються спеціалісти з відповідних служб та установ району, міста та області.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності в районі забезпечується за принципом „єдиного електронного вікна”. Прийом документів та проведення реєстраційних дій здійснюється щоденно, повний робочий день.  Протягом 9 місяців 2010 року зареєстровано 109 суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі 88 фізичних осіб – підприємців та 21 юридичну особу, зокрема, ТзОВ „ПВ”, приватні підприємства „Дослідно – виробничий комплекс „Біоз–Волинь”, „Актив–Трейд–Лімітед”, „Інбудторг”, фермерські господарства „Західний Буг” Юнака Сергія Петровича, „Пан Віл” та „Агро–Флора” Дубась

Державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності за власним рішенням здійснило 57 фізичних осіб – підприємців та 7 юридичних осіб – селянські (фермерські) господарства  Гринюка О.Є., “Явір”, Поліщука В.В., Худого Миколи Івановича, приватне підприємство „УкрПолмет” та  Березовичівське споживче товариство.

У районі вживаються заходи щодо створення ефективного регуляторного середовища для розвитку малого підприємництва. Державна регуляторна політика є одним із важливих факторів, які забезпечують створення стимулюючих умов для розвитку підприємництва.

Розроблення і прийняття регуляторних актів здійснюється відповідно до затверджених регуляторними органами річних Планів підготовки проектів регуляторних актів із застосуванням процедурних вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Нормою  стало проведення ”круглих столів”, “громадських слухань”, робочих зустрічей.

Регуляторними органами забезпечується відстеження результативності дії регуляторних актів відповідно до затвердженого Плану-графіка.

З метою спрощення механізму надання суб’єктам підприємницької діяльності дозвільних документів, відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в райдержадміністрації функціонує Дозвільний центр, засідання якого відбуваються один раз на тиждень, щовівторка, з 09-00 до 13-00 в залі засідань райдержадміністрації.

Адміністратор Дозвільного центру організовує взаємодію представників місцевих дозвільних органів та видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, надає суб’єктам господарювання інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

З метою удосконалення функціонування дозвільного центру забезпечувалась реалізація Плану заходів на 2010 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності (затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 № 1164-р та  доручення голови облдержадміністрації).

На сьогодні робоче місця адміністратора дозвільного центру підключене до загальнодержавної системи “Реєстр документів дозвільного характеру”. Сформовано паспорт дозвільного центру, який періодично оновлюється, здійснюється  моніторинг його  функціонування.

З початку року (станом на 01.12.2010) до адміністратора дозвільного центру звернулись 59  суб’єктів  господарювання, яким видано 58  документів  дозвільного    характеру     та     надано    123     консультацій.    Практикується декларативний принцип отримання дозволів (зареєстровано  3  декларації).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 року № 526 “Про заходи щодо упорядкування  видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” місцевими дозвільними органами розроблено 19 регламентів (інформаційних карток) на всі види документів дозвільного характеру, що видаються адміністратором,  які визначають послідовність  дій для отримання документів дозвільного характеру, схеми дозвільних (погоджувальних) процедур щодо видачі конкретних документів дозвільного характеру  згідно переліку у рамках Дозвільного центру.

З  метою забезпечення вільного доступу підприємців, їх громадських об’єднань до інформації органів державної влади та місцевого самоврядування з питань регуляторної діяльності та поліпшення бізнес-середовища на веб-сайті райдержадміністрації створені розділи з питань реєстрації, дозвільної системи, регуляторної діяльності та  облаштовано інформаційний стенд. Питання підприємництва висвітлюються  у  друкованих засобах масової інформації.

У рамках впровадження системних економічних реформ, забезпечення сталого розвитку району як передумови зростання добробуту його населення  проведено 4 “круглі  столи” за участю підприємств, установ, громадських організацій та  представників бізнесу. Пропозиції, що виникали в ході обговорення проекту Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, надсилались до регіонального комітету з економічних реформ.

За участю підприємницької громадськості в районі відбулось активне обговорення проекту Податкового Кодексу України. За результатами обговорення пропозиції надіслані для узагальнення в головне управління економіки облдержадміністрації.

Разом з тим, підсумовуючи виконання заходів  Програми розвитку малого підприємництва на 2009 - 2010 роки, слід відзначити, що поряд з позитивними зрушеннями, які були досягнуті протягом останніх двох років, у розвитку малого підприємництва мають місце проблеми, які на сьогодні ще залишаються невирішеними  й актуальними.

Зокрема:

-   вимагає подальшого реформування дозвільна система;

-   потребує удосконалення система кредитування малого бізнесу;

- в період проведення економічних реформ залишається актуальною проблемою відсутність дешевих банківських кредитів для суб’єктів малого підприємництва;

- відсутність стимулюючих факторів для активного впровадження суб’єктами малого підприємництва передових технологій та інноваційного виробництва, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

-вимагає поліпшення інвестиційний імідж економіки району  у цілому та сфери бізнесу зокрема;

- недостатньо активно розвивається  молодіжне підприємництво, підприємництво у сільській місцевості та у малих містах;

- загальні параметри малого підприємництва ще не повною мірою відповідають можливостям і потребам економіки району;

-   за кількістю малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення район все ще не досягає середнього показника по області;

- розмір середньомісячної заробітної плати працівників малих підприємств є нижчим середнього по області і удвічі меншим середнього по району;

- не повною мірою використовуються наявні географічні, природні, трудові ресурси і переваги району для розвитку малого бізнесу.

Зазначені проблеми включені до вирішення у рамках Програми підтримки малого підприємництва в районі на 2011 - 2012 роки.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОМУ РАЙОНІ

НА 2011 - 2012 РОКИ

Головна мета Програми  -  спрямування дій  органів місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, суб’єктів малого підприємництва, спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури на створення і підтримання сприятливого середовища для розвитку малого підприємництва, формування і впровадження ефективної державно-громадської системи його підтримки і захисту.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення правових,  фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ ТА ПРІОРИТЕТНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПРОГРАМИ Є:

1. Упорядкування нормативного регулювання  підприємницької діяльності:

- вжиття заходів щодо адаптації у підприємницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно – правової бази з питань дерегуляції підприємницької діяльності;

- усунення зайвих регуляторних перешкод  у реалізації права на підприємницьку діяльність;

- забезпечення системності  та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

-  удосконалення діяльності державного реєстратора відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, впровадження реєстрації підприємців в електронному режимі;

-  удосконалення діяльності дозвільного центру відповідно до вимог Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

- зміцнення матеріально-технічної бази дозвільного центру та його кадрового забезпечення;

-   розвиток системи правового захисту підприємців;

- забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики;

- подальший розвиток партнерства та взаємовигідного діалогу влади та бізнесу;

-   створення умов для добросовісної конкуренції.

2. Забезпечення фінансово–кредитної та інвестиційної підтримки підприємництва:

- здійснення фінансової підтримки малого підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів;

- реалізація механізму пільгового кредитування інвестиційних проектів та часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів;

-  надання фінансової підтримки фермерським господарствам;

-  залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва;

-  стимулювання підприємницької ініціативи безробітних громадян;

- створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого бізнесу;

- запровадження пільгових механізмів фінансової підтримки малого бізнесу на місцевому рівні;

-  стимулювання розвитку молодіжного підприємництва.

3. Здійснення ресурсного та інформаційного забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва:

-  удосконалення діючих та запровадження передових форм ресурсної та майнової підтримки виробничих малих підприємств;

- підвищення конкурентоспроможності малих підприємств, які займаються виробничою діяльністю;

- запровадження організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок підприємців з питань ведення бізнесу;

- формування розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів підприємництва..

4.  Упровадження цільових проектів і пілотних програм, спрямованих  на стимулювання суб'єктів малого підприємництва до запровадження перспективних інвестиційних проектів, інноваційних енергозберігаючих технологій та будівництва інфраструктурних об’єктів за маршрутами руху туристів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться за рахунок районного, місцевих бюджетів, залучених коштів обласного фонду підтримки підприємництва та міжнародних фінансових організацій, Європейських фондів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших залучених коштів (внутрішніх і зовнішніх інвестицій, кредитів банків тощо),   інших,  не заборонених законом джерел фінансування.

Обсяг щорічних асигнувань на виконання Програми визначається у видатковій частині районного та місцевих бюджетів.

## ОЧІКУВАНІ НАСЛІДКИ  РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Провадження політики щодо  розвитку малого підприємництва сприятиме зміцненню його потенціалу і піднесенню ролі у здійснені економічних реформ та структурній перебудові економіки району. Це дозволить підвищити соціальне значення  малого бізнесу шляхом активного включення населення у процес підвищення рівня життя, створення нових робочих місць, збільшення рівня працевлаштування незайнятого населення, наповнення місцевих бюджетів, насичення товарних ринків високоякісною конкурентоспроможною вітчизняною продукцією.

Закладені у проекті Податкового Кодексу України норми зниження податкового навантаження на підприємців дозволять активізувати підприємницьку діяльність у таких сферах економіки, як готельний бізнес, легка промисловість.

- Реалізація заходів Програми дозволить досягнути  протягом двох років зростання:

- кількості  малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення – до 27  одиниць;

- кількість фізичних-осіб підприємців на 10 тис. наявного населення до 326  одиниць;

- кількості підприємців – фізичних осіб до 849 осіб;

- кількості фермерських господарств до 125 одиниць;

- питомої ваги малого підприємництва  у загальнорайонному обсязі виробництва  до 10,2 відсотка;

- надходжень до бюджетів від діяльності малих підприємств та фізичних-осіб підприємців до 375 тис.грн.

- Координацію діяльності органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування з виконання Програми здійснює відділ економіки райдержадміністрації.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В РАЙОНІ

| Показники | 2009 рік факт | 2010 рік |  | 2011 рік |  | 2012 рік прог-ноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очікуване | у % до 2009 року | прогноз | у % до 2010 року |  |
| Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення, од. | 23 | 25 | 108,7 | 26 | 104,0 | 27 |
| Кількість фізичних осіб - підприємців, чол. | 807 | 823 | 102,0 | 835 | 101,5 | 849 |
| Частка малих підприємств в загальному обсязі реалізації продукції, % | 8,3 | 9,0 | 108,4 | 10,0 | 111,1 | 10,2 |
| Середньорічна кількість найманих працівників в малих підприємствах, чол. | 457 | 460 | 100,7 | 465 | 101,1 | 470 |
| Кількість фермерських господарств | 80 | 113 | 141,3 | 119 | 105,3 | 125 |
| Кількість працюючих у фермерських господарствах | 226 | 235 | 104,0 | 246 | 104,7 | 257 |
| Кількість коштів, які передбачені в районному бюджеті на розвиток малого підприємництва в районі, тис.грн. | 3,858 | 5,0 | 129,6 | 23,0 | в 4,6 р.б. | 25,0 |

- 2. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

- Розділ I. ВПОРЯДКУВАННЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | ## Виконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 1.1. | Вжити заходів щодо адаптації у підприємницькому середовищі змін до законодавчої та нормативно – правової бази з питань дерегуляції підприємницької діяльності. | Забезпечити формування відповідної інформаційної бази на веб-сайті райдержадміністрації, у дозвільному центрі та реєстраційному офісі | 2011-2012 роки | Державний реєстратор, адміністратор дозвільного центру, відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисних витрат |
| 1.2. | Усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність, забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності Удосконалення діяльності державних реєстраторів відповідно до Закону України “Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” Удосконалення діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, зміцнення матеріально-технічної бази дозвільних центрів | Затвердити та оприлюднити плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та за потребою в установленому порядку вносити зміни до них | До 15 грудня 2011 року, до 15 грудня 2012 року | Відділ економіки райдержадміністрації, юридичний відділ апарату райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.3. |  | Забезпечити відстеження результативності регуляторних актів їх розробниками: - визначати регуляторні акти, щодо яких надійшов термін здійснення базового та повторного відстеження їх результативності; - затвердити План-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів; - готувати та оприлюднювати звіти про відстеження результативності регуляторних актів | 2011 - 2012 роки Щороку 2011 - 2012 роки | Структурні підрозділи райдержадміністрації , виконкоми Устилузької міської та сільських рад відділ економіки райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.4. |  | Взяти участь у навчальних семінарах для адміністраторів дозвільних центрів та державних реєстраторів з питань дерегуляції підприємницької діяльності | 2011 - 2012 роки | Державний реєстратор, адміністратор дозвільного центру | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.5. |  | Забезпечити функціонування „гарячої лінії”, „телефону довіри”, „інтернет-сторінок” як системи консультацій та зворотного зв’язку між місцевою владою та представниками бізнесу, їх громадськими об’єднаннями в процесі адаптації змін до законодавства | 2010 - 2011 роки | Відділ економіки райдержадміністрації, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації, | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.6. |  | Забезпечення ефективної роботи державного реєстратора, створення належної матеріально-технічної бази, запровадження системи постійної технічної підтримки державного реєстратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою “Єдиний державний реєстр” | 2011 - 2012 роки | Державний реєстратор райдержадміністрації, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | Кошти державного та місцевих бюджетів | У межах доведених обсягів |
| 1.7. |  | Забезпечення ефективної роботи дозвільного центру, створення належної матеріально-технічної бази, запровадження системи постійної технічної підтримки адміністратора по роботі з автоматизованою інформаційною системою “Реєстр документів дозвільного характеру” | 2011- 2012 роки | Адміністратор дозвільного центру, відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації | Кошти державного та місцевих бюджетів | У межах доведених обсягів |
| 1.9. | Розвиток ефективної системи правового захисту підприємців | Проводити „круглі столи” для суб’єктів підприємницької діяльності із залученням податкових, дозвільних та контролюючих органів для обговорення та подальшого вирішення проблемних для суб’єктів малого підприємництва питань. За результатами обговорень готувати пропозиції центральним органам виконавчої влади з питань державної реєстрації, дозвільних процедур, оподаткування, державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | 2011- 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.11 |  | Відповідно до Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” забезпечити правове регулювання порядку здійснення перевірок підприємницької діяльності контролюючими органами | 2011-2012 | Контролюючі органи (за згодою) відділ економіки райдержадміністрації, ОДПІ (за згодою) | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.12. | Забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики | Забезпечити проведення щоквартального аналізу реалізації державної регуляторної політики та його оприлюднення на веб-сторінці облдержадміністрації у розділі „Регуляторна політика” | Щокварталу | Відділ економіки райдержадміністрації | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.13 |  | Створення та постійне поновлення електронних реєстрів регуляторних актів на веб-сторінці райдерж-адміністрації з інформацією про результати відстеження результативності регуляторних актів та забезпечення доступу до них підприємців | 2011 - 2012 роки | Відділи організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та економіки райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 1.14 | Створення умов для добросовісної конкуренції | Забезпечити погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України рішень органів влади та місцевого самоврядування, які можуть призвести до обмеження конкуренції та підприємництва на регіональних товарних ринках | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |

Розділ  II.  ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | # 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1. | Здійснення фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва за рахунок коштів місцевих бюджетів | Передбачити в районному та місцевих бюджетах кошти на підтримку підприємництва у сумі не менше 0,5 відсотка річного доходу відповідного бюджету, як це визначено Указом Президента України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 12 травня 1998 року № 456/98 | 2011 - 2012 роки | Районна рада, фінансове управління райдержадміні-страції, виконкоми Устилузької міської і сільської рад | Районний, місцеві бюджети | 2011 рік- 23.0 (районний бюджет) 2012 рік –26.0 (районний бюджет) |
| 2.2. | Реалізація механіз- му часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | Запровадження механізму компен- сації з місцевих бюджетів відсотків за кредитами, залученими суб’єкта- ми малого і середнього підприємни- цтва для реалізації інвестиційних проектів у комерційних банках та щороку передбачати кошти у відпо- відних бюджетах для його реалізації | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації | Кошти районного бюджету | 2011 р. - 5,0 2012 р. - 5,0 |
| 2.3. | Надання фінансової підтримки фермерським господарствам | Спрямовувати на фінансову підтримку підприємництва та фермерства у сільській місцевості: |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | - кошти обласного відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств | 2011 - 2012 роки | Обласне відділення Укрдержфонду підтримки фермерських господарств (за згодою), управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Кошти Укрдерж- фонду підтрим- ки фермерських господарств (дер жавний бюджет) | У межах дове дених обсягів коштів Укр.- держфонду |
| 2.3.2. |  | - ресурси обласного Лізингового фонду, Волинської філії “Украгролізинг” | 2011 - 2012 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Ресурси облас- ного Лізингово- го фонду, обласної філії „Украгролізинг” | У межах виділених коштів |
| 2.3.3. |  | Забезпечення надання фінансової підтримки фермерським господар- ствам через механізм здешевлення коротко- та довгострокових кредитів | 2011 - 2012 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації | Державний бюджет | У межах виділених коштів |
| 2.4. | Залучення коштів міжнародних фондів і програм технічної допомоги для підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва | Проводити моніторинг наявних грантових конкурсів та інформувати зацікавлених осіб щодо їх проведення; надавати консультації щодо питань розроблення бізнес-планів та подання заявок до структурних Європейських фондів для залучення коштів Міжнародної технічної допомоги (грантів, кредитів тощо) в економіку району. Вивчити позитивний досвід зарубіжних країн з цього питання. | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації | Кошти районних, місцевих бюджетів, залучені кошти Програми добросусідства Польща - Білорусь –Україна | У межах виділених коштів |
| 2.5. | Стимулювання підприємницької ініціативи безробітних | Забезпечити цільове та ефективне використання одноразової допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю особам з числа безробітних шляхом залучення їх до бізнес-інкубації у Волинському обласному бізнес-інкубаторі | 2011 - 2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості, Волинський обласний бізнес-інкубатор | Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | У межах кошторису витрат, не менше 682 тис.грн |
| 2.6. | Створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій у сферу малого бізнесу | Інформувати зарубіжних інвесторів про інвестиційні проекти підприємств малого та середнього бізнесу, представляти інвестиційні проекти підприємств на інвестиційних ярмарках та форумах у межах області, України та за кордоном | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.6.1. |  | Взяти участь у Волинському інвестиційному форумі | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації | Кошти районного бюджету, залучені кошти Програми добросусідства Польща - Білорусь -Україна, інші залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.8. | Стимулювання розвитку молодіжного підприємництва | Взяти участь у регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді | Щороку | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |
| 2.8.1. |  | Взяти участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Молодий підприємець року” | Щороку | Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації | Кошти виконавців, залучені кошти | У межах кошторису витрат |

Розділ IІІ. РЕСУРСНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ

ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу |  | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування |  | Вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
|  | РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Удоскона-лення діючих та запрова-дження передових форм ресурсної та майнової підтримки підприєм-ництва | Поновлювати не менше, ніж раз у півроку фонди (базу даних) нежитлових приміщень, що можуть передаватися в оренду або продаватися для потреб суб’єктів підприємництва |  | І , ІІІ квартали 2011 - 2012 років | Відділ економіки райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 3.1.2. |  | Забезпечити відповідно до законодавства надання в оренду на пільгових умовах нежитлових приміщень, виробничих потужностей, обладнання для потреб суб’єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у галузі виробництва та сфери послуг |  | 2011 - 2012 роки | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 3.1.3. |  | Постійно поновлювати та оприлюднювати реєстри земель несільськогосподарського призначення для продажу суб’єктам підприємницької діяльності |  | І , ІІІ квартали 2011 - 2012 років | Управління Держкомзему в Володимир-Волинському районі (за згодою), виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 3.1.4. |  | Сформувати та щороку поновлювати й оприлюднювати переліки об’єктів незавершених будівництв, що можуть реалізовуватися для потреб суб’єктів підприємництва |  | 2011 - 2012 роки | Відділ будівництва та архітектури райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської і сільських рад | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 3.1.5. |  | Забезпечити проведення конкурсів (тендерів) з розміщення державних замовлень на придбання продукції, робіт, послуг за кошти місцевих бюджетів із залученням до виконання замовлень підприємств малого бізнесу |  | 2011 - 2012 роки | Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми Устилузької міської і сільських рад | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |
| 3.1.6. |  | Для продажу земель несільськогосподарського призначення суб”єктам підприємницької діяльності передбачити у бюджетах Устилузької та сільських рад кошти для виготовлення та поновлення технічної документації щодо визначення нормативної грощової оцінки земель населених пунктів. |  | 2009 - 2010 роки | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад | Кошти місцевих бюджетів |  | У межах кошторису витрат |
|  | ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Запрова-дження організа-ційно-освітніх заходів, спрямова-них на під- вищення фахового рівня знань, навичок підприємців та менеджерів з питань ведення бізнесу | Інформувати суб”єктів підприємницької діяльності про реалізацію заходів Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва „Українська ініціатива”. Здійснювати конкурсні відбори менеджерів на стажування за кордоном та перепідготовку за фахом „економіка підприємства”, „менеджмент” |  | Постійно, на термін дії програми | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, кошти виконавців | ## У межах кошторису витрат |
| 3.2.2. |  | Розробка та видання довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібників, навчально методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва |  | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти районного та місцевих бюджетів | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.3. |  | Проведення заходів до Дня підприємця |  | 2011-2012 роки | Відділи економіки, культури та туризму райдержадміністрації |  | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.4. |  | Відзначати кращих платників податків серед суб’єктів підприємницької діяльності |  | 2011-2012 роки | Володимир – Волинська ОДПІ (за згодою) |  | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.5. |  | ### Постійно оновлювати інформаційні стенди з матеріалами щодо отримання одноразової виплати допомоги для заняття підприємницькою діяльністю |  | 2011-2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості (за згодою) |  | Власні кошти | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.6. |  | ### Постійно оновлювати матеріали інформаційного стенду “На допомогу суб”єктам підприємницької діяльності” |  | 2011-2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.7. |  | ### Інформувати суб”єктів підприємницької діяльності району через засоби масової інформації про актуальні пропозиції іноземних фірм щодо співпраці, умови участі в міжнародних конференціях, семінарах, виставково-ярмаркових заходах та інвестиційних бізнес–форумах в Україні та за кордоном |  | 2011-2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.8. |  | ### Проводити моніторинг виконання заходів Програми розвитку малого підприємництва в районі на 2011-2012 роки та громадське обговорення у рамках засідань Координаційної ради з питань розвитку підприємництва у районі та районної ради підприємців з питань торгівлі та сфери послуг |  | 2011-2011 роки | Відділ економіки райдержадміністрації, Координаційна рада з питань розвитку підприємництва у районі |  | Кошти виконавців | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.9. |  | ### Залучати малі сільськогосподарські підприємства та фермерів до участі у виставках-продажах, ярмарках сільськогосподарської продукції та торгах Волинської аграрної біржі |  | 2011 - 2012 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.10. |  | ### Підготувати електронний каталог вільних земельних ділянок району |  | 2011 - 2012 роки | Управління Держкомзему в Володимир-Волинському районі (за згодою), виконкоми Устилузької міської та сільських рад , відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти виконавців | У межах кошторису витрат |
| 3.2.11. |  | ### Підготувати матеріали по району на веб-сайт "Волинь - розвиток та інвестиції" |  | Щороку | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти районного бюджету | У межах кошторисів витрат |
| 3.2.12. |  | ### Підготувати матеріали по району до щорічного видання презентаційного довідника „Волинь. Інвестиційні пропозиції” |  | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти районного бюджету | У межах кошторису витрат |
| 3.2.13. |  | ### Забезпечити оновлення матеріалів до презентаційного компакт-диска „Волинь запрошує інвесторів до співпраці” |  | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації |  | Кошти районного бюджету | У межах кошторису витрат |
| ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Забезпеченнярозбудови ефективної регіональної інфраструк-тури під-тримки мало-го підприєм-ництва (у т. ч. у малих містах та сільській міс-цевості) з метою надан-ня інформа-ційних, кон-сультатив-них, науково-технічних та навчальних послуг для керівників малих підприємств і підприємців |  | Проводити роботу по створенню бізнес-центру в районі | 2011 - 2012 роки | Відділ економіки райдержадміністрації, районна рада підприємців з питань торгівлі та сфери послуг | Кошти районного бюджету, залучені кошти |  | В межах кошторису витрат |
| 3.3.3. |  |  | Забезпечити подальше формування мережі нових сільськогоспо-дарських обслуговуючих коопе-ративів | 2009 - 2010 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, Волинська сільськогоспо- дарська дорадча служба (за згодою) | Кошти виконавців |  | У межах кошторису витрат |

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ ДЛЯ СФЕРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

| 3.4.1. | Запроваджен-ня організацій-но-освітніх заходів, спрямованих на підвищен-ня фахового рівня знань, навичок під-приємців та менеджерів з питань ве-дення бізнесу | Проводити навчання кадрів для роботи у сфері малого бізнесу з числа безробітних, військових, інвалідів шляхом проведення консультацій | 2011-2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Кошти Фонду загальнообо- в’язкового соціального страхування на випадок безробіття | ## У межах ## кошторису витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.2. |  | Проводити професійну діагностику та консультування безробітних щодо визначення можливостей їх діяльності в сфері підприємництва; навчання їх основам підприємницької діяльності; надання правової, фінансової та організаційної підтримки | 2011-2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Кошти Фонду загальнообо- в’язкового соціального страхування на випадок безробіття | ## У межах ## кошторису витрат |
| 3.4.3. |  | Організовувати зустрічі з робото-давцями з числа колишніх без-робітних, які успішно започаткували власний бізнес та висвітлювати їх досвід роботи в газетах “Слово правди”,“Володимир вечірній”, “Володимирський експрес” та на веб-сайті райдержадмінісмтрації | 2011-2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Кошти Фонду загальнообо- в’язкового соціального страхування на випадок безробіття | ## У межах ## кошторису витрат |
| 3.4.4. |  | Організовувати професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, звільнених з підприємств громадян (молоді, жінок, військовослужбовців та ін.) за професіями та спеціальностями, які користуються найбільшим попитом на ринку праці | 2011-2012 роки | Міськрайонний центр зайнятості (за згодою) | Кошти Фонду загальнообо- в’язкового соціального страхування на випадок безробіття | ## У межах ## кошторису витрат, не менше 389,2 тис.грн |
| 3.4.5. |  | Забезпечити організацію підготовки кадрів у системі професійно-технічної освіти району на базі Оваднівського професійного ліцею | 2011-2012 роки | Оваднівський професійний ліцей (за згодою) | Кошти держав ного бюджету, фізичних та юридичних осіб | ## У межах ## кошторису витрат |
| 3.4.6. |  | Надання консультаційної та організаційної допомоги фермерським господарствам | 2011-2012 роки | Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації |  | У межах кошторису витрат |

Розділ IV.   ЦІЛЬОВІ ПРОЕКТИ ТА ПІДПРОГРАМИ

| № з/п | # Пріоритетні завдання | # Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Стимулювання суб'єктів малого підприємництва до будівництва інфраструк-турних об’єктів за маршрутами руху туристів та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу | Будівництво кафе-бару в с. Суходоли Готельно-ресторанний комплекс (після проведення реконструкції будівлі-млина) в с.Зимне | 2012 рік 2012 рік | Підприємець Крикун В.І. ФГ “Принди Андрія Петровича” | Кошти власні Кошти власні та залучені | 500 7500 |
| Загальна вартість програми |  |  |  | Районний бюджет | 2011 рік | 23,0 |
|  |  |  |  |  | 2012 рік | 25,0 |
|  |  |  |  | Інші джерела | 2011 рік 2012 рік | У межах залучених коштів, не менше 1071,2 тис.грн. -//- |
|  |  |  |  | Усього | 2011 рік | 1094,2 |
|  |  |  |  |  | 2012 рік | 1096,2 |