СХВАЛЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

від 09.12.2011p.  № 713

РАЙОННА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НА ПЕРІОД 2010-2017 РОКИ

(нова редакція)

1. Загальні положення

Районна Програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (надалі Програма) розроблена на виконання Закону України „Про дошкільну освіту”, Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Положення про дошкільний навчальний заклад, Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року та спрямована на реалізацію державної політики щодо створення умов для забезпечення населення району доступною та якісною дошкільною освітою.

Розробка цієї Програми обумовлена рядом причин:

- необхідністю прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення району;

- необхідністю постійного поліпшення системи соціального та правового захисту  учасників освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі;

- необхідністю забезпечення системи дошкільної освіти висококваліфікованими керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації;

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку  дошкільної освіти.

Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на виконання та реалізацію державної політики в сфері дошкільної освіти.

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній співпраці органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, громадськості, керівників установ  та закладів освіти.

2. Мета Програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах району.

3. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку;

розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що працюють за одним чи кількома пріоритетними напрямами діяльності (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);

впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасних освітніх технологій, у тому числі проведення їх комп'ютеризації з підключенням до Інтернету;

підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, розроблення інформаційно-методичних комплектів (електронні бази даних, освітні портали тощо) та забезпечення доступу до них закладів дошкільної освіти;

проведення моніторингу якості дошкільної освіти;

формування у дітей та їх батьків здорового способу життя;

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

застосування компетентнісного підходу в освітньому процесі;

підвищення рівня роботи з батьками (утворення консультаційних центрів).

4. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти;

забезпечення функціонування та розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток;

забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей; збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства;

модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

розширення переліку форм роботи з батьками.

Програму передбачається виконати протягом семи років. Заходи з виконання Програми наведені у додатку.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку дошкільної освіти;

створити умови для подальшого розвитку дошкільної освіти;

розширити мережу дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;

зміцнити матеріально-технічну базу таких закладів;

збільшити кількість дітей, що здобули дошкільну освіту, задовольнити їх освітньо-культурні потреби, а також потреби у самовизначенні і творчій самореалізації;

удосконалити систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів дошкільних навчальних закладів.

6. Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми  здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів визначатимуться щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

| Зміст основних завдань Програми | Заходи Програми | Відповідальні за виконання | Термін виконання (роки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення конституційних прав дитини на доступність здобуття якісної дошкільної освіти | Забезпечити проведення щорічного обліку дітей віком від народження до 6 років, які проживають на території району та прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення | Відділ освіти райдержадміністрації | 2010-2017 |
|  | Забезпечити прогнозування та розвиток системи дошкільної освіти, оптимізацію мережі дошкільних закладів відповідно до освітніх потреб | Відділ освіти райдержадміністрації | 2010-2017 |
|  | Забезпечити проведення систематичного моніторингу охоплення дітей дошкільною освітою | Відділ освіти райдержадміністрації | 2010-2017 |
|  | Забезпечити впровадження у дошкільні навчальні заклади Базової програм розвитку дитини «Я у Світі» та «Впевнений старт» | Відділ освіти райдержадміністрації | 2010-2017 |
| Збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності | Сприяти створенню дошкільних навчальних закладів різних форм власності | Відділ освіти райдержадміністрації, Устилузька міська, сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечити гнучкий режим роботи дошкільних навчальних закладів, прогулянкових груп, груп соціально-педагогічного патронату, перебування окремих дітей відповідно до потреби (4-24 год.) | Відділ освіти райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечити будівництво дошкільних навчальних закладів у населених пунктах: - с.Селець - с.Галинівка - с.Красностав - с.Лудин | Сільські ради | 2013 2014 2015 2015 |
|  | Відкрити на базі ДНЗ додаткові групи відповідно до потреб населення: - Зимнівський ДНЗ 1 група - Суходільський ДНЗ 1 група - Льотничівський ДНЗ 1 група - Березовичівський ДНЗ 1 група - Устилузький ДНЗ 1 група - Оваднівський ДНЗ 1 група - Стенжаричівський ДНЗ 1 група | Устилузька міська та сільські ради | 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2017 |
|  | Створювати умови для відкриття навчально-виховних комплексів «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» в населених пунктах: | Відділ освіти райдержадміністрації, сільські ради | 2010-2017 |
| Забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків нахилів, здібностей, індивідуальних фізичних та психічних особливостей | Розширити мережу дошкільних навчальних закладів, які будуть працювати за пріоритетними напрямами | Відділ освіти райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради, ДНЗ | 2010-2017 |
|  | Створювати в дошкільних навчальних закладах мережу гуртків для творчого розвитку дітей | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |
|  | Привести штатні розписи дошкільних навчальних закладів району у відповідність до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
| Збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку | Проводити моніторинг стану здоров’я дітей за видами захворювань | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ, центральна районна лікарня | 2010-2017 |
|  | Впроваджувати в освітній процес дошкільних навчальних закладів здоров’язберігаючі технології, оздоровчі і профілактичні програми | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |
|  | Забезпечити виконання натуральних норм харчування дітей у дошкільних навчальних закладах | Устилузька міська, сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечити дотримання в ДНЗ температурного режиму у відповідності до санітарних вимог | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
| Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази дошкільних навчальних закладів, створення умов для здобуття якісної освіти | Провести капітальний ремонт приміщень та забезпечити відновлення роботи раніше закритих ДНЗ в населених пунктах: - с.Зоря - с.Хмелівка - с.Бегета | Сільські ради | 2012 2013 2014 |
|  | Забезпечити ДНЗ електротехнологічним обладнанням, меблями, м’яким і твердим інвентарем | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Проводити капітальний ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Проводити капітальний ремонт покрівель дошкільних навчальних закладів | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечити проведення заміни та ремонту сантехніки та водопровідно-каналізаційних систем у ДНЗ | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечувати ДНЗ технологічним обладнанням для харчоблоку та пралень (посуд, кухонне обладнання, холодильники, духові шафи, пральні машини тощо) | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Провести реконструкцію та ремонт надвірних споруд прогулянкових ігрових, спортивних майданчиків ДНЗ | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Сприяти проведенню заміни вікон та дверей в ДНЗ на енергозберігаючі | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Забезпечити ДНЗ протипожежними засобами, пожежною сигналізацією | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Проводити роботу з оснащення дошкільних навчальних закладів комп’ютерами | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Сприяти забезпеченню ДНЗ методичною літературою, періодичними фаховими виданнями, дидактичним матеріалом, фізкультурним обладнанням, розвивальними засобами навчання і виховання | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Сприяти в залученні підприємств, господарств та інших організацій до надання фінансової допомоги ДНЗ для проведення ремонтів, придбання меблів, обладнання тощо | Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
| Поліпшення якості дошкільної освіти, створення механізму її стійкого розвитку | Вивчати і впроваджувати в практику роботи кращий досвід здобуття нових форм дошкільної освіти в області, Україні | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |
| Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів | Сприяти професійному росту та підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів | Відділ освіти райдержадміністрації, Устилузька міська та сільські ради | 2010-2017 |
|  | Участь в семінарах-практикумах з питань підвищення професійного і правового рівнів керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |
|  | Забезпечити проведення районного конкурсу майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |
| Удосконалення форм роботи з батьками | Розширення інформаційного поля щодо проведення роз’яснювальної роботи серед батьків з питань психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку шляхом цільового використання засобів масової інформації. Пропагування дошкільної інформаційної програми «Електронна пошта для батьків» | Відділ освіти райдержадміністрації, ДНЗ | 2010-2017 |

ПЕРСПЕКТИВА

будівництва та капітального ремонту дошкільних навчальних закладів

Володимир-Волинського району

2011-2017 рр

| № з/п | Назва населеного пункту | Будівництво, капітальний ремонт, відкриття додаткових груп | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Березовичі | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | с.Білин | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. | с.Бубнів | Капітальний ремонт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4. | с.Галинівка | Будівництво |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5. | с.Заріччя | Капітальний ремонт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | с.Зоря | Капітальний ремонт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | с.Зимне | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | с.Красностав | Будівництво |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9. | с.Ласків | Капітальний ремонт |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | с.Лудин | Будівництво |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 11. | с.Льотниче | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | с.Микитичі | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13. | с.Овадно | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14. | с.П’ятидні | Капітальний ремонт |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15. | с.Рогожани | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16. | с.Селець | Будівництво |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | с.Стенжаричі | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 18. | с.Суходоли | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | м.Устилуг | Капітальний ремонт та відкриття додаткової групи |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | с.Хмелівка | Капітальний ремонт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21. | с.Хобултова | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | с.Хотячів | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Всього: |  | Капітальний ремонт | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |
|  |  | Будівництво | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |