СХВАЛЕНО

розпорядженням голови районної

державної адміністрації

від 06.05.2008 року № 195

РАЙОННА ПРОГРАМА

Збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року

І. Вступ

Районна програма збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року (далі - Програма) розроблена відповідно до обласної Програми збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року, затвердженої рішенням обласної ради №16/20 від 18.12.2007 та до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №768 "Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 рокуа та на підставі вивчення історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності місцевої сировини для здійснення на території району виробництва предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формотворення.

В сучасній культурі простежуються дві тенденції: розвиток національних особливостей та прагнення до універсальної культури всього людства: єдиної мови, єдиної релігії, єдиних форм мистецтва. Внаслідок міграційних процесів люди легко втрачають рідні корені, виникають численні змішані шлюби, людина дедалі частіше відчуває себе на кордонах різних культурних світів, втрачає власне національне обличчя і прабатьківські звичаї.

З покоління в покоління народні майстри передавали секрети технічної і технологічної майстерності, удосконалювали прийоми обробки природних матеріалів. У 60-80 роках минулого століття були створені й успішно працювали спеціалізовані державні підприємства, існувала налагоджена система навчання та підготовки фахівців для народних художніх промислів.

Дослідження творчості майстрів народних художніх ремесел дає змогу визначити особливості народнопобутової культури Волині й Полісся та свідчить про ареали поширення, історію побутування, регіональні особливості, осередки того чи іншого промислу. Вагоме значення у визначенні та вирішенні проблем збереження і розвитку традиційної народної культури належить влаштуванню персональних виставок. Експонування робіт сучасних майстрів спонукає нині молодих волинян прилучатися до традиційної культури своїх предків, черпати натхнення у творчості з чистих джерел народного мистецтва.

Відомості про майстрів охоплюють лише невелику частину імен талановитих митців, які не лише продовжують традиції, а й самі є творцями оригінальних видів народного мистецтва. Необхідно розмежовувати імена професіоналів, які працюють в народній традиції, та майстрів-аматорів, бо несправедливо порівнювати їх роботи, ставити до них однакові вимоги.

II.	Мета та основні завдання.

Метою Програми є створення економічних та організаційних умов для збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів.

Основними завданнями Програми є:

Вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів в районі та визначення шляхів її вирішення;

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення розвитку галузі народних художніх промислів;

Збереження усталених осередків народних художніх промислів, а також їх сировинної бази;

Налагодження ринку збуту художніх виробів;

Відновлення системи професійно-технічної освіти в галузі народних художніх промислів.

III.	Фінансове забезпечення.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах коштів, передбачених в районному і місцевому бюджетах для здійснення визначених Програмою заходів.

Орієнтовний обсяг фінансування становить 104 тис. гривень з районного бюджету.

IV. Очікувані результати.

Виконання програми дасть змогу:

Зберегти, відродити та забезпечити подальший розвиток традиційних народних художніх промислів, що сприятиме підвищенню рівня духовності населення району;

Покращити освіту в галузі народних художніх промислів, що стане важливим фактором естетичного виховання та навчання дітей і молоді;

Відродити традиційні осередки народних художніх промислів, зокрема у таких видах виробництва, як писанкарство, художня вишивка, лозоплетіння, художня обробка дерева, декоративний розпис;

Підвищити рівень працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями, які зможуть працювати в домашніх умовах;

Забезпечити ефективну координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури, та освіти щодо збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів.

V. Координація роботи з виконання Програми.

Координація роботи з виконання Програми покладається на відділ культури та туризму райдержадміністрації.

Структурні підрозділи райдержадміністрації (відділ освіти, з питань молоді і спорту) щороку до 10 лютого інформують відділ культури та туризму райдержадміністрації про хід виконання Програми, який узагальнену інформацію подає до 20 лютого обласній державній адміністрації для інформування до 1 березня Міністерства культури і туризму України.

VII. Заходи

щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів в районі на період до 2010 року

| № | Найменування заходу | Відповідальні за | Строк | Орієнтов- | Джерела |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | виконання | вико- | ний обсяг | фінансування |  |
|  |  |  | нання, | фінансу- | Облас- | Місце- |
|  |  |  | роки | вання, | ний | вий |
|  |  |  |  | усього | бюджет | бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | І. Організаційно-правове | та матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |
| 1. | Провести перепис народних | Відділ | 2008 |  |  |  |
|  | майстрів та умільців, створити | культури та |  |  |  |  |
|  | районний реєстр умільців | туризму |  |  |  |  |
|  | народного мистецтва та | райдержадміні |  |  |  |  |
|  | народних художніх промислів | страції |  |  |  |  |
| 2. | Ввести до штатного розпису | Відділ | II | 4 |  | 4 |
|  | районного будинку культури | культури та | півріччя |  |  |  |
|  | методиста з питань народної | туризму | 2008 |  |  |  |
|  | творчості | райдержадміні |  |  |  |  |
|  |  | страції |  |  |  |  |
| II. Відродження і розвиток народних художніх промислів |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Провести організаційну роботу | Відділи освіти, | 2008 | 5 |  | 5 |
|  | зі створення навчальних | молоді і |  |  |  |  |
|  | майстерень на базі | спорту, | 2009 | 10 |  | 10 |
|  | загальноосвітніх шкіл та | культури та |  |  |  |  |
|  | закладів позашкільної освіти: - | туризму | 2010 | 10 |  | 10 |
|  | - писанкарства м.Устилуг, | райдерж- |  |  |  |  |
|  | с.Селець; | адміністрації |  |  |  |  |
|  | - художньої вишивки с.Овадне; |  |  |  |  |  |
|  | - лозоплетіння с.Лудин; |  |  |  |  |  |
|  | - художня обробка дерева |  |  |  |  |  |
|  | с.Рогожани; |  |  |  |  |  |
|  | - декоративного розпису при |  |  |  |  |  |
|  | ДШМ м.Устилуг |  |  |  |  |  |
| III. Дослідження та популяризація народних художніх промислів |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Створити та поповнити | Відділ |  |  |  |  |
|  | розділи експозиції, що | культури та |  |  |  |  |
|  | висвітлюють давні та сучасні | туризму |  |  |  |  |
|  | народні художні промисли | райдерж- |  |  |  |  |
|  | в краєзнавчих кімнатах при | адміністрації, |  |  |  |  |
|  | будинках культури | сільські ради |  |  |  |  |
|  | с.Красностав, |  | 2008 | 10 |  | 10 |
|  | м.Устилуг |  | 2009 | 15 |  | 15 |
|  | с.Стенжаричі |  | 2010 | 15 |  | 15 |

| 5. | 1. Організовувати: | Відділи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - огляд-конкурс пасхальної | культури та | 2008 | 9,5 |  | 9,5 |
|  | атрибутики «Дари | туризму, | 2009 | 11,5 |  | 11,5 |
|  | Великоднього свята» | освіти, з | 2010 | 14 |  | 14 |
|  | - виставки робіт народних | питань молоді |  |  |  |  |
|  | майстрів до родинного свята | і спорту |  |  |  |  |
|  | «Співає родина». | райдерж- |  |  |  |  |
|  | - ярмарки народного мистецтва | адміністрації, |  |  |  |  |
|  | під час проведення Свята | сільські ради |  |  |  |  |
|  | обжинок |  |  |  |  |  |
|  | 2. Щорічно приймати участь в |  |  |  |  |  |
|  | ярмарках народного мистецтва: |  |  |  |  |  |
|  | «Володимирський узвіз» |  |  |  |  |  |
|  | м.Володимир-Волинський |  |  |  |  |  |
|  | «Надбужанські зустрічі» |  |  |  |  |  |
|  | м.Грубешів Республіка Польща |  |  |  |  |  |
|  | «Свято дожинок» м.Краснік |  |  |  |  |  |
|  | Республіка Польща |  |  |  |  |  |

Усього за роками:

2008-28,50 2009-36,50 2010-39,00

Усього:   104,00

Заступник керівника апарату -начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

Сергій Романюк